Приложение № 1

к приказу № 01-07/595 от «23» ноября 2017 г

ПЛАН РАБОТЫ по внедрению в пилотных общеобразовательных организациях МО «Алданский район» модуля «Многоуровневая система оценки качества образования» АИС «Сетевой город. Образование» на 2017-2018 учебный год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| 1. | Установка модуля МСОКО | Май 2017 - апрель 2018 г. | АУ ДПО «ИНТ РС(Я)» - далее ИНТ, ЗАО «Иртех», Общеобразовательные организации (далее ОО) |
| 2. | Разработка рекомендаций для пользователей МСОКО (уровень ОО). Обучающий семинар-практикум для администраторов СГО, заместителей директоров пилотных школ | Декабрь 2017 г. | МКУ «Департамент образования» (далее ДО) |
| 3. | Разработка типового Положения о МСОКО с учетом автоматизированных средств (рекомендации для ОО) | Декабрь 2017 г. | ИНТ, Отдел ОО и ЯП, ДО, ОО |
| 4. | Назначение ответственных сотрудников за организацию внутреннего контроля качества образовательных результатов | IV квартал 2017 г. | ОО |
| 5. | Разработка положения о внутренней оценки качества образовательных результатов с использованием модуля МСОКО | IV квартал 2017 г. | ОО |
| 6. | Формирование учебных планов в АИС «Сетевой город. Образование» с корректными кодификаторами | IV квартал 2017 г. | ОО |
| 7. | Утверждение графика внутреннего контроля качества образовательных результатов обучающихся | IV квартал 2017 г. | ОО |
| 8. | Анализ готовности ОО к использованию МСОКО (ведение электронного журнала) | IV квартал 2017 г. | ОО |
| 9. | Круглый стол по использованию модуля МСОКО: перспективы и проблемы внедрения | Февраль 2018 | ДО, ОО |
| 10. | Обмен опытом между ОО по использованию модуля МСОКО для организации внутреннего контроля качества образовательных результатов (привлечение активных ОО) | Март 2018 г. | ИНТ, ДО, пилотные ОО |
| 11. | Научно-практический семинар «Внутренняя система оценки качества образования в соответствии с требованиями ФГОС: технологический аспект» | Апрель 2018 г. | По согласованию  ИНТ, ДО, ОО |
| 12. | Выявление проблемных зон, связанных с обработкой результатов контрольных работ (заполнение электронного журнала; заполнение протоколов контрольных работ) | Апрель-май 2018 г. | ДО, ОО |
| 13. | Формирование сборника опыта общеобразовательных организаций- площадок апробации по теме «Опыт реализации внедрения модуля «МСОКО» в общеобразовательных организациях Республики Саха (Якутия)» | Июнь-июль 2018 г. | ИНТ, ДО, ОО |
| 14. | Подготовка итогового отчета по реализации пилотного проекта по внедрению в общеобразовательные организации республики модуля МСОКО | Август 2018 г. | ИНТ, Отдел ОО и ЯП |
| 15. | Организация вебинаров для общеобразовательных организаций - площадок апробации:  Вебинар 1. Формирование внутренней системы оценки качества образования. Нормативная база. Вебинар 2. Знакомство с модулем МСОКО. Условия формирования отчетов в модуле МСОКО.  Вебинар 3. Технология анализа контрольных работ в модуле. МСОКО.  Вебинар 4. Организация внутришкольного и регионального мониторинга. Условия формирования корректных отчетов.  Вебинар 5. Организация внутриклассного оценивания в модуле МСОКО.  Вебинар 6. Организация внутришкольного оценивания в модуле МСОКО.  Вебинар 7. Формирование прогноза результатов ОГЭ и ЕГЭ в модуле МСОКО.  Венбинар 8. Формирование муниципальных и региональных отчетов в модуле. | Последний вторник месяца в 16.00 по местному времени | ДО, ОО (по  согласованию) |
| 16 | Контроль корректности заполнения электронных журналов:  Обучающий семинар – 04.12.2017;  1 контроль – до 25.01.2018;  Круглый стол – до 24.02.2018;  2 контроль – до 01.03.2018;  3 контроль – 24.05.2018  4 контроль – 28.06.2018 | Ежемесячно по графику | АУП ОО, ДО |
| 17 | Мониторинг показателей качества образовательных результатов обучающихся на основе данных модуля МСОКО | По полугодиям | ИНТ, ДО, ОО |
| 18 | Апробация обработки результатов контрольных работ средствами МСОКО | В течение года | ДО, ОО |
| 19 | Консультирование ответственных за апробацию из общеобразовательных организаций - площадок апробации по темам в соответствии с запросами | В течение года | ДО, ОО (по  согласованию) |