Приложение к приказу Минобрнауки РС(Я)

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. № 01-03/\_\_\_\_\_\_

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Республики Саха (Якутия) в 2025 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | | **Установленные сроки проведения и завершения мероприятия** | **Ответственные исполнители** |
| **1. Использование материалов анализа проведения государственной итоговой аттестации 2024 года по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (ГИА) при подготовке к ГИА-2025** | | | | |
| 1.1. | Использование материалов анализа по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее - ГИА) 2024 года в Республике Саха (Якутия) в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ), основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) при оказании методической и практической помощи муниципальным районам (городским округам) | | В течение учебного года | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) (далее – Минобрнауки РС(Я)), Департамент по контролю и надзору (далее - Департамент), ГБУ «Центр мониторинга качества образования Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия)» (далее - ЦМКО), АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского-II» (далее – ИРО и ПК)  Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее - МОУО), образовательные организации  (далее - ОО) |
| 1.2. | Подготовка и предоставление в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор) аналитических и отчетных материалов по итогам проведения ГИА в 2024 году | | По требованию | Минобрнауки РС(Я), Департамент, ЦМКО, ИРО и ПК, МОУО, ОО |
| 1.3. | Проведение по итогам анализа результатов – ГИА-2024 профилактической работы по предупреждению организационно – технологических и других нарушений при проведении ГИА-2025 в муниципальных образованиях | | В течение учебного года | МОУО,ОО |
| **2. Обеспечение мер по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | |
| 2.1. | Корректировка дополнительных профессиональных программ курсов повышения квалификации учителей с учетом результатов ГИА – 2024, изменений КИМ ГИА – 2025. | | Ноябрь 2024 г. | ИРО и ПК |
| 2.2. | Тестирование профессиональных компетенций учителей, работающих в ОО с низкими образовательными результатами, формирование индивидуальной образовательной программы по устранению профессиональных дефицитов на образовательной платформе "Новые возможности"- LK14 | | Декабрь 2024 г - январь  2025 г. | ИРО и ПК |
| 2.3. | Совершенствование модулей и программ повышения квалификации для учителей с целью повышения качества преподавания учебных предметов с учетом результатов тестирования | | Январь 2025 г. | ИРО и ПК |
| 2.4. | Организация адресных курсов повышения квалификации в очно-заочном формате с использованием возможностей образовательной платформы "Новые возможности"- LK14 по выявленным дефицитам профессиональных компетенций педагогов | | В течение учебного года | ИРО и ПК |
| 2.5. | Разработка плана работы с ОО с низкими образовательными результатами с МОУО по оказанию методической помощи | | Январь 2025 г. | ИРО и ПК |
| 2.6. | Проведение консультативно-методической работы с образовательными организациями РС(Я) | | В течение учебного года | ИРО и ПК, МОУО, ОО |
| 2.7. | Разработка и принятие плана мероприятий по повышению качества преподавания на муниципальном уровне на 2024-2025 учебный год на основе анализа результатов процедур оценки качества образования, в том числе ОГЭ и ЕГЭ | | Ноябрь 2024 г. | МОУО,ОО |
| 2.8. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка к пересдаче ГИА по учебным предметам, необходимым для получения аттестата | | В течение учебного года | МОУО, ОО |
| 2.9. | Проведение региональных тренировочных экзаменов по обязательным и выборным предметам (9 и 11 классы) с целью оценки качества подготовки обучающихся к предстоящей ГИА (добровольное участие) | | Октябрь, декабрь 2024 г; февраль, апрель 2025 г. | ЦМКО, МОУО, ОО |
| 2.10. | Внесение на основе анализа результатов ГИА-2024 корректировок в образовательный процесс, в том числе в используемые в образовательном процессе методы обучения, организационные формы обучения, средства обучения, педагогические технологии, преемственности обучения и использования межпредметных связей | | Ноябрь – декабрь 2024 г. | ИРО и ПК, МОУО, ОО |
| 2.11. | Проведение работы по повышению качества образовательных результатов и качества подготовки обучающихся | | В течение учебного года | ИРО и ПК, МОУО, ОО |
| **3. Обеспечение нормативными правовыми актами процедуры проведения ГИА** | | | | |
| 3.1. | Участие в разработке методических документов, рекомендуемых Рособрнадзором | | По запросу | Минобрнауки РС(Я), Департамент, ЦМКО, ИРО и ПК |
| 3.2. | Подготовка проекта Распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) о проведении ГИА в 2025 году | | Ноябрь 2024 г. - январь  2025 г. | Минобрнауки РС(Я), ЦМКО |
| 3.3. | Приведение региональных нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА в 2025 году, в соответствие с требованиями федеральных нормативных правовых документов | | По мере необходимости | Минобрнауки РС(Я), Департамент, ЦМКО, ИРО и ПК |
| 3.4. | Обеспечение МОУО нормативными и инструктивными документами федерального и регионального уровней по проведению ГИА | | По мере поступления | Минобрнауки РС(Я), ЦМКО, ИРО и ПК |
| **4. Финансовое обеспечение ГИА** | | | | |
| 4.1. | Предусмотреть финансирование для организации и проведения ГИА на территории Республики Саха (Якутия) на 2025 г. | | До 15 декабря 2024 г. | Минобрнауки РС(Я) |
| 4.2. | Размещение заказов по выполнению услуг по обеспечению видеосъемки и видеозаписи проведения ГИА | | Февраль - май 2025 г. | Минобрнауки РС(Я) |
| 4.3. | Заключение государственных контрактов и срочных договоров с физическими лицами на оказание услуг по выполнению работ, связанных с обработкой экзаменационных материалов ГИА и обучением членов предметных комиссий (далее – ПК) и апелляционной комиссии (далее – АК) | | Март – сентябрь 2025 г. | Минобрнауки РС(Я), ЦМКО (технологическое сопровождение), ИРО и ПК |
| 4.4. | Обеспечение условий для: | | | |
| 4.4.1. функционирования регионального центра обработки информации, в том числе установки аппаратно- программных средств и сопутствующего оборудования, в соответствии с объемом проводимых работ | | Март – сентябрь 2025 г. | Минобрнауки РС(Я), ЦМКО (технологическое сопровождение) |
| 4.4.2. проведения всероссийских и региональных тренировочных (апробационных) мероприятий | | Согласно графику Рособрнадзора | Минобрнауки РС(Я), ЦМКО (технологическое сопровождение), МОУО, ОО |
| 4.4.3. работы ПК и АК | | Март - сентябрь  2025 г. | Минобрнауки РС(Я), ЦМКО (технологическое сопровождение), МОУО, ОО |
| 4.4.4. работы пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ) ГИА (согласно утвержденному расписанию Рособрнадзора):   1. в досрочный период 2. в основной период (дополнительный (президентский) период) 3. в дополнительный (сентябрьский) период | | Март - сентябрь 2025 г. | Минобрнауки РС(Я), Департамент, ЦМКО (технологическое сопровождение), МОУО, ОО |
| 4.5. | Оснащение ППЭ ГИА:   1. программным обеспечением; 2. системой видеонаблюдения; 3. средствами подавления мобильной связи; 4. источниками бесперебойного питания, генераторами 5. продление лицензии на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP»; 6. техническим оборудованием (компьютерами, принтерами, сканерами в достаточном количестве) 7. основными и резервными каналами сети “Интернет” со скоростью не менее 512 кбит/с; 8. оборудованием для проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом “Говорение”; 9. картриджами, флеш-накопителями и другими гарнитурами, необходимыми для проведения экзаменов; 10. бумагой для печати экзаменационных материалов (далее – ЭМ). | | В подготовительный период к проведению ГИА | Минобрнауки РС(Я), Департамент, ЦМКО (технологическое сопровождение), МОУО, ОО |
| **5. Обеспечение подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА** | | | | |
| 5.1. | Участие специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в федеральных, межрегиональных совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации по вопросам проведения ГИА в 2025 г. | В течение учебного года | | Минобрнауки РС(Я), Департамент, ЦМКО, ИРО и ПК, МОУО, ОО |
| 5.2. | Участие в обучающих семинарах федерального и регионального уровней:   * руководителей и специалистов Минобрнауки РС(Я), Департамента, ЦМКО, ИРО и ПК; * председателей, заместителей председателей и экспертов ПК и АК (дистанционное обучение, семинары, вебинары, курсы повышения квалификации федерального и регионального уровней) | По отдельному плану- графику | | Минобрнауки РС(Я), Департамент, ИРО и ПК, ЦМКО, председатели и заместители председателей ПК, МОУО, ОО |
| 5.3. | Участие руководителей и специалистов Минобрнауки РС(Я), ЦМКО, руководителя Единого корпуса общественных наблюдателей Республики Саха (Якутия) (далее - ЕКОН РС(Я)) в семинаре-совещании по общественному наблюдению при проведении ГИА и других оценочных процедур | Согласно утвержденному сроку | | Минобрнауки РС(Я), Департамент, ЦМКО, МОУО |
| 5.4. | Проведение обучающих мероприятий, семинаров – совещаний республиканского уровня по вопросам организации и проведения ГИА 2025 году для ответственных лиц за организацию и проведение ГИА в муниципальном образовании, технических специалистов МОУО, членов государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК), руководителей ППЭ, технических специалистов ППЭ, организаторов в аудитории и вне аудитории, общественных наблюдателей. | Ноябрь 2024 г.;  январь, март, май 2025 г. | | Минобрнауки РС(Я), ЦМКО, ИРО и ПК, МОУО |
| 5.5. | Разработка программ для обучения экспертов на основе методических рекомендаций ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (далее – ФИПИ), с включением основ законодательства Российской Федерации в области образования, вопросы предметно-методической деятельности экспертов, практические занятия по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросы этики, психологии, информационной безопасности | По графику ИРО и ПК | | Минобрнауки РС(Я), ЦМКО (технологическое сопровождение), ИРО и ПК |
| 5.6. | Обучение кандидатов в члены ПК и АК ГИА | Январь - март 2025 г | | Минобрнауки РС(Я), ИРО и ПК, ЦМКО (технологическое сопровождение) |
| 5.7. | Участие во всероссийских тренировочных мероприятиях по технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования ЭМ в штабе/аудиториях ППЭ | Согласно графику | | Минобрнауки РС(Я), ЦМКО (технологическое сопровождение), МОУО, ОО |
| 5.8. | Проведение квалификационных испытаний для экспертов ПК ГИА | Февраль - апрель 2025 г. | | ИРО и ПК |
| 5.9. | Участие во всероссийском тренировочном мероприятии по технологии проведения ГИА по информатике в компьютерной форме | Согласно графику | | Минобрнауки РС(Я), ЦМКО (технологическое сопровождение), МОУО, ОО |
| 5.10. | Проведение региональных тренировочных мероприятий по технологиям проведения ГИА. Отработка работниками ППЭ технологий проведения ГИА | Согласно графику | | ЦМКО, МОУО, ОО |
| 5.11. | Организация участия экспертов ПК Республики Саха (Якутия) на семинарах, проводимых ФИПИ | Весь период | | Минобрнауки РС(Я), ЦМКО, ИРО и ПК |
| 5.12. | Проведение для муниципальных образований (образовательных округов) семинаров – совещаний (выездных и/или в формате видео-конференц-связи) по организационно-технологическому обеспечению ГИА-2025 с участием глав районов, начальников МОУО, всех категорий организаторов и технических специалистов, руководителей ППЭ, общественных наблюдателей, членов ГЭК, родителей | Согласно отдельному графику | | Минобрнауки РС(Я), ЦМКО, МОУО |
| 5.13. | Проведение семинаров, консультаций в режиме видео-конференц-связи с учетом качества подготовки к ГИА для отдельных районов | Январь - май 2025 г. | | Минобрнауки РС(Я), ЦМКО |
| 5.14. | Обучение кандидатов в общественные наблюдатели | Весь период | | Минобрнауки РС(Я), ЦМКО, МОУО, ОО |
| 5.15. | Организация и проведение республиканского семинара-совещания «Роль общественного наблюдения при проведении ГИА и других оценочных процедур» | Март - апрель 2025 г. | | Минобрнауки РС(Я), ЦМКО, ЕКОН РС(Я), МОУО |
| 5.16. | Контроль за прохождением на учебной платформе ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (далее - ФЦТ) с последующим тестированием и получением сертификата лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, обучения:   * членов ГЭК; * руководителей ППЭ; * организаторов ППЭ; * технических специалистов ППЭ | Март - май 2025 г. | | Минобрнауки РС(Я), ЦМКО, МОУО, ОО |
| 5.17. | Обеспечение прохождения техническими специалистами ППЭ опроса ФЦТ | В установленные сроки | | МОУО, ОО |
| **6. Организационное сопровождение ГИА** | | | | |
| 6.1. | Организация и проведение ГИА-2025 в досрочный, основной (дополнительный (президентский) период), дополнительный (сентябрьский) периоды | В соответствии с расписанием ГИА | | Минобрнауки РС(Я), ЦМКО, МОУО, ОО |
| 6.2. | Обеспечение деятельности регионального центра обработки информации (далее - РЦОИ) по подготовке и проведению ГИА | Весь период | | ЦМКО |
| 6.3. | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2021 г. № 2085 | В соответствии с планом- графиком внесения данных в региональную информационную систему (РИС) | | ЦМКО, МОУО, ОО |
| 6.4. | Организация работы Межведомственной рабочей комиссии при Правительстве Республики Саха (Якутия) по организации подготовки и проведению ГИА в Республике Саха (Якутия) | По отдельному плану | | Минобрнауки РС(Я) |
| 6.5. | Формирование состава ГЭК, ПК и АК Республики Саха (Якутия) | Ноябрь - декабрь  2024 г. | | Минобрнауки РС(Я), Департамент, ЦМКО, ИРО и ПК |
| 6.6. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки | В соответствии с расписанием | | Минобрнауки РС(Я), Департамент, ЦМКО, МОУО, ОО |
| 6.7. | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основной и дополнительные сроки | В соответствии с расписанием | | Минобрнауки РС(Я), Департамент, ЦМКО, МОУО, ОО |
| 6.8. | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн- видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, медицинское сопровождение участников ГИА, охрану правопорядка в ППЭ и другие направления ГИА. | Постоянно | | Межведомственная рабочая комиссия при Правительстве Республики Саха (Якутия) по организации подготовки и проведению ГИА в Республике Саха (Якутия), Минобрнауки РС(Я), ЦМКО, МОУО, ОО |
| 6.9. | Проведение тестирования готовности системы видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в местах работы ПК и АК | Март-август 2025 г. | | Минобрнауки РС(Я), ЦМКО, МОУО, ОО |
| 6.10. | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | Весь период | | Минобрнауки РС(Я), МОУО, ОО |
| 6.11. | Формирование списков и аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей | Весь период | | Минобрнауки РС(Я), ЦМКО, МОУО, ОО |
| 6.12. | Проверка готовности и организация деятельности Ситуационно-информационного центра Минобрнауки РС(Я) и его филиалов | В периоды проведения ГИА | | Минобрнауки РС(Я), ЦМКО, МОУО |
| **7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** | | | | |
| 7.1. | Организация работы по информированию обучающихся, родителей (законных представителей), в том числе через официальные сайты ОИВ, ЦМКО, МОУО, ОО, социальные сети, по вопросам ГИА:   1. о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) (XI-XII кл); 2. о сроках и местах регистрации на участие в итоговом собеседовании по русскому языку (IX кл); 3. о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) 4. о сроках проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования, экзаменов 5. о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций 6. о сроках, местах и порядке информирования и о результатах итогового сочинения (изложения), итогового собеседования, экзаменов 7. об официальном дне объявления результатов участия в ГИА | Весь период | | Минобрнауки РС(Я), Департамент, ЦМКО, ИРО и ПК, МОУО, ОО |
| 7.2. | Организация работы «Горячей линии» по вопросам ГИА | Весь период | | Минобрнауки РС(Я), Департамент, ЦМКО |
| 7.3. | Пресс-конференция по вопросам ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) с участием министра образования и науки Республики Саха (Якутия) | Согласно отдельному графику | | Минобрнауки РС(Я), ЦМКО |
| 7.4. | Организация взаимодействия региональной пресс-службы с пресс-службой Рособрнадзора по информационному сопровождению ГИА в 2025 году | Весь период | | Минобрнауки РС(Я), ЦМКО |
| 7.5. | Обеспечение взаимодействия с региональными и районными СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2025 году | Весь период | | Минобрнауки РС(Я), МОУО |
| 7.6. | Оформление информационных сайтов, плакатов и стендов для участников ГИА | Весь период | | Минобрнауки РС(Я), ЦМКО, МОУО, ОО |
| 7.7. | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА | Весь период | | Минобрнауки РС(Я), ЦМКО, ГБОУ  "Республиканский центр психолого-медико- социального сопровождения МО РС(Я)" (далее – РЦПМСС), МОУО, ОО |
| 7.8. | Размещение информации о сроках подачи заявлений на участие в ГИА в СМИ   * ролика на республиканских телеканалах * объявлений в радиоканалах * статей в газетных изданиях | Сентябрь 2024 г. - январь  2025 г. | | Пресс-служба Минобрнауки РС(Я), ЦМКО |
| 7.9. | Участие во Всероссийских акциях, инициируемых Рособрнадзором | Согласно графику | | Минобрнауки РС(Я), ЦМКО, ИРО и ПК, МОУО, ОО |
| 7.10. | Организация региональных акций по ГИА-2025 | Согласно отдельному графику | | Минобрнауки РС(Я), ЦМКО, МОУО, ОО |
| 7.11. | Организация сопровождения участников ГИА в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам | Весь период | | РЦПМСС, МОУО, ОО |
| 7.12. | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА, учителей-предметников | Весь период | | РЦПМСС, МОУО, ОО |
| **8. Контроль за организацией и проведением ГИА** | | | | |
| 8.1. | Контроль за проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам ГИА среди участников, родителей (законных представителей) и лиц, привлекаемых к проведению ГИА:   * мониторинг сайтов МОУО, ОО по информационной работе о проведении ГИА * мониторинг наличия информационных стендов в ОО * мониторинг проведения общешкольных, классных родительских собраний | Весь период | | Минобрнауки РС(Я), ЦМКО, МОУО, ОО |
| 8.2. | Контроль за подготовкой выпускников 9 и 11 классов ОО к проведению ГИА | Весь период | | Минобрнауки РС(Я), Департамент, МОУО, ОО |
| 8.3. | Контроль за подготовкой ППЭ к ГИА | Весь период | | Минобрнауки РС(Я), Департамент, МОУО, ОО |
| 8.4. | Контроль за соблюдением информационной безопасности проведения ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) (условия хранения ЭМ, документов ППЭ, процедуры проведения ГИА, процедуры обработки материалов, доставки ЭМ, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности) | Весь период | | Минобрнауки РС(Я), Департамент, ЦМКО, МОУО, члены ГЭК |
| 8.5. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА | Весь период | | Межведомственная рабочая комиссия при Правительстве Республики Саха (Якутия) по организации подготовки и проведению государственной итоговой аттестации в Республике Саха (Якутия), Департамент |
| 8.6. | Проведение рабочих совещаний Межведомственной рабочей комиссии при Правительстве Республики Саха (Якутия) по организации подготовки и проведению ГИА в РС(Я) | По отдельному плану | | Минобрнауки РС(Я), ЦМКО |
| 8.7. | Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) в региональных СМИ | Весь период | | Пресс-служба  Минобрнауки РС(Я), ЦМКО |
| **9. Анализ проведения ГИА в 2025 году** | | | | |
| 9.1. | Подготовка статистическо-аналитических отчетов по итогам ГИА в Республике Саха (Якутия) в 2025 г. | Июль - август 2025 г. | | Минобрнауки РС(Я), ИРО и ПК, ЦМКО, председатели ПК |
| 9.2. | Подготовка рекомендаций по совершенствованию организации и методики преподавания предмета в Республике Саха (Якутия) на основе выявленных типичных затруднений и ошибок | Август-сентябрь 2025 г. | | ИРО и ПК, ЦМКО |
| 9.3. | Подготовка аналитических отчетов ПК Республики Саха (Якутия) по форме, предоставляемой ФИПИ | Август 2025 г. | | Минобрнауки РС(Я), ИРО и ПК, ЦМКО, председатели ПК |
| 9.4. | Анализ результатов проведения ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) 2025 года | Август - сентябрь  2025 г. | | Минобрнауки РС(Я), ИРО и ПК, ЦМКО |
| 9.5. | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) в 2025 году в Республике Саха (Якутия):   1. Издание сборников аналитических материалов по итогам проведения ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) с описанием выявленных проблем для использования в работе учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) 2. Издание сборника статистико-аналитических отчетов по результатам проведения ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) | Сентябрь 2025 г.  Август - ноябрь 2025 г. | | Минобрнауки РС(Я), ИРО и ПК, ЦМКО |
| 9.6. | Подготовка и предоставление в Рособрнадзор аналитических и отчетных материалов | По требованию | | Минобрнауки РС(Я), Департамент, ИРО и ПК, ЦМКО |
| 9.7. | Представление итогов проведения ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах, в том числе на выездных семинарах-совещаниях:   1. Обсуждение на педагогических августовских (сентябрьских) совещаниях вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) 2. Проведение совещаний с руководителями МОУО, специалистами МОУО, ответственными за проведение ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) на территории муниципальных образований | Август - сентябрь  2025 г. | | Минобрнауки РС(Я), Департамент, ИРО и ПК, ЦМКО |
| 9.8. | Анализ результатов ГИА-2025. Принятие мер и управленческих решений, направленных на совершенствование системы управления качеством образовательных результатов, в том числе качества подготовки обучающихся, по результатам проведённого анализа. | Июль - октябрь  2025 г. | | ОО, МОУО |