Методические рекомендации 
по разработке Программы развития образовательной организации.

Данные рекомендации разработаны во исполнение Указа Президента РС (Я) от 26.12.2010 года № 430 «О Плане мероприятий по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации в Республике Саха (Якутия) на 2011 год» и Протокола заседания Совета при Полномочном представителе Президента РФ в ДФО от 07.10.2010 года в части разработки на основе инициативы «Наша новая школа» проектов перспективного развития для каждой школы и механизмов их реализации, с учетом распоряжения Правительства РС(Я) от 28.07.2010г №834-р «О Плане действий по модернизации общего образования Республики Саха (Якутия), направленных на реализацию национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", на период 2011 - 2015 годов».

1. Программа развития образовательной организации является стратегическим документом, формой общественного договора между участниками образовательного процесса и представляет собой увязанный по целям, задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, обеспечивающих эффективное решение проблем

2. Программа развития описывает желаемые изменения в инфраструктуре образовательной организации, обеспечивающие реализацию образовательной программы, качественные изменения для создания новой образовательной практики, внедрения современных тенденций в сфере образования.

3. Программа развития общеобразовательной организации должна содержать следующие разделы:

- информационно-аналитическую справку об общеобразовательной организации (текущее состояние);

- цель и задачи Программы (образ будущего состояния общеобразовательной организации);

- описание ожидаемых результатов реализации Программы, их количественные и качественные показатели;

- план-график программных мер, действий, мероприятий, обеспечивающих развитие образовательной организации с учетом их ресурсного обеспечения (финансово-экономические, кадровые, информационные, научно-методические);

- приложения к Программе (при необходимости).

4. Примерная структура Программы:

Паспорт

Программы развития

________________________________________________________

(наименование образовательной организации по Уставу)

на _____/_____	годы

| 1 | Наименование программы | «________________________» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основания для разработки программы | Ссылка на документы, на основании которых разработана Программа: законодательство РФ, РС(Я), муниципальные нормативно-правовые акты. |
| 3 | Заказчик программы | Муниципальный район «Алданский район» РС(Я) |
| 4 | Основные разработчики программы | Кандидат на должность руководителя |
| 5 | Цель программы | Реализация приоритетных направлений развития образования в образовательной организации. |
| 6 | Задачи программы | Повышение качества образования, совершенствование содержания и структуры образования, форм обучения, технологий и методов обучения, создание условий для профессионального совершенствования педагогов, эффективное использование имеющихся и привлекаемых ресурсов (примерные) |
| 7 | Сроки и этапы реализации программы | (не менее трех лет) |
| 8 | Исполнители программы (подпрограмм и основных мероприятий) | Администрация образовательной организации, педагогические работники образовательной организации, субъекты образовательного процесса. |
| 9 | Объем и источники финансирования | Бюджетные и привлеченные средства. |
| 10 | Ожидаемые конечные результаты реализации программы | (примерные) |
| 11 | Система организации контроля реализации программы, периодичность отчета исполнителей, срок предоставления отчетных материалов | Мониторинг реализации программы развития, форма представляемой исполнителями отчетности (утверждается заказчиком), отчет об исполнении подпрограмм, периодичность (ежегодная, квартальная с нарастающим итогом), дата представления отчетов заказчику |

Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена программа развития.

Раздел 2. Основные цели и задачи целевой программы, сроки и этапы ее реализации, перечень индикаторов и показателей, отражающих ход ее выполнения.

Раздел 3. Мероприятия программы развития.

Перечень мероприятий программы со сроками реализации.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Цель |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |
|  | Мероприятие 2 |  |  |
|  | и т.д. |  |  |
|  | Задача 2, в том числе |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |
|  | Мероприятие 2 |  |  |
|  | и т.д. |  |  |

Раздел 4. Описание ресурсного обеспечения программы.

Раздел 5. Оценка эффективности целевой программы (ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации программы по годам.

Показатели решения поставленных задач 
и хода реализации программы по годам.

| № п/п | Мероприятия | Ожидаемый результат от реализованных программных мероприятий (показатели) | Значения индикаторов (показателей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый год | Прогнозный период |  |  |
|  |  |  |  | 20__г | 20__г | 20__г |
|  | Цель |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2, в том числе |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |